- ร่างปฏิทิน -

การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

| กระบวนการ | ลำ ดับ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการจัดทำร่างงบประมาณ | 1 | 1 - 20 พ.ค. 69 | ขออนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |
|  | 2 | 20 – 31 พ.ค.69 | แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 |
|  | 3 | 1 - 15 มิ.ย.69 | แจ้งสำนักคลังจัดทำรายงานรายรับจริง และประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และรวบรวมรายงานสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ |
|  | 4 | 16 – 17 มิ.ย.69 | ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 เพื่อรับฟังนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ |
|  | 5 | 18 - 30 มิ.ย.69 | แจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ จัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ |
|  | 6 | 1 ก.ค. 69 | ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 เพื่อร่วมพิจารณาการตั้งงบรายจ่ายประจำ |
|  | 7 | 2 ก.ค. 69 | นำเสนอประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ |
|  | 8 | 5 - 31 ก.ค. 69 | จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (ในระบบ e-LAAS) พร้อมผลิตเป็นรูปเล่ม |
|  | 9 | 16 ก.ค. 69 | สำนักช่างจัดส่งประมาณการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) /แบบแปลนประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ |
|  | 10 | 16 ก.ค. 69 | ทุกส่วนราชการจัดส่งโครงการในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น) และรายละเอียด/คุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ ที่ขอรับการจัดสรรในร่างข้อบัญญัติฯ |
|  | 11 | 1 ส.ค. 69 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเสนอ เล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ พิจารณา |
|  | 12 | 5 ส.ค. 69 | เจ้าหน้าที่งบประมาณ เสนอเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณา |
|  | 13 | ก่อน 15 ส.ค. 69 | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เสนอเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ต่อสภาฯ พิจารณา |
| กระบวนการอนุมัติงบประมาณ | 14 | ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 | ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570 หมายเหตุ : ขั้นตอนและระยะเวลา เป็นไปตามสำนักงานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดตามระเบียบกฎหมาย |