

**สรุปรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ**

**ไตรมาสที่ 4**

**(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

-1-

**1. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ** **ไตรมาสที่ 4**

**(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา** | **จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี** | **จำนวนงบประมาณ** | **โอนเพิ่ม** | | **โอนลด** | | **จำนวนโครงการ**  **หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง** | **จำนวนงบประมาณ หลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **งบประมาณคงเหลือจากผลการดำเนินงาน** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | |
| **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  **การพัฒนาการศึกษา** | **32** | **158,363,100.00** | **-** | **3,279,000.00** | **2** | **11,075,699.00** | **30** | **150,566,401.00** | **23** | **137,534,066.09** | **5** | **8,412,000.00** | **2** | **2,188,000.00** | **2,432,334.91** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  **การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข** | **15** | **86,180,000.00** | **-** | **-** | **1** | **39,046,000.00** | **14** | **47,134,000.00** | **14** | **45,844,870.62** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,289,129.38** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  **การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม** | **22** | **19,910,000.00** | **-** | **-** | **1** | **12,363,000.00** | **21** | **7,547,000.00** | **20** | **3,817,999.00** | **-** | **-** | **1** | **257,000.00** | **3,472,001.00** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  **การพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม** | **4** | **1,300,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **1,300,000.00** | **4** | **1,200,620.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,380.00** |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา** | **จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี** | **จำนวนงบประมาณ** | **โอนเพิ่ม** | | **โอนลด** | | **จำนวน โครงการ**  **หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง** | **จำนวนงบประมาณ หลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **งบประมาณคงเหลือ จากผลการดำเนินงาน** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | |
| **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครง การ** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  **การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น** | **5** | **4,320,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5** | **4,320,000.00** | **5** | **4,022,302.45** | **-** | **-** | **-** | **-** | **297,697.55** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6**  **การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา** | **13** | **5,890,000.00** | - | **4,523,000.00** | - | **454,000.00** | **13** | **9,959,000.00** | **13** | **9,036,112.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **922,888.00** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | **237** | **197,073,000.00** | **-** | **-** | **1** | **6,243,000.00** | **236** | **190,830,000.00** | **217** | **111,672,000.00** | **19** | **77,338,260.00** | **-** | **-** | **1,819,740.00** |
| **รวม** | **328** | **473,036,100.00** | **0** | **7,802,000.00** | **5** | **69,181,699.00** | **323** | **411,656,401.00** | **296** | **313,127,970.16** | **24** | **85,750,260.00** | **3** | **2,445,000.00** | **10,333,170.84** |

หมายเหตุ : โอนเพิ่ม จำนวน 7,802,000 บาท โอนลด จำนวน 69,181,699 บาท (ยอดโอนลดมากกว่ายอดโอนเพิ่ม จำนวน 61,379,699 บาท ไปปรากฏในยอดโอนเพิ่มในรายจ่ายประเภทอื่น ๆ เช่น ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน/อาคารสถานที่ วัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น)

-3-

**2. การติดตามผลการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ** **ไตรมาสที่ 4**

**(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2567** | **จำนวนรายการ/**  **งบประมาณทั้งหมด** | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | | | **งบประมาณคงเหลือ**  **จากการดำเนินการ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **รายการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** | **รายการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** | **รายการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| **1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | **2** | **183,000.00** | **2** | **100** | **172,000.00** | **93.99** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11,000.00** |
| **1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)** | **39** | **13,570,700.00** | **39** | **100** | **13,570,700.00** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **41** | **13,753,700.00** | **41** | **100** | **13,742,700.00** | **99.92** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11,000.00** |

-4-

**3. การติดตามผลการจัดหาวัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ** **ไตรมาสที่ 4**

**(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**  **พ.ศ. 2567** | **จำนวนรายการ/**  **งบประมาณทั้งหมด** | | **โอนเพิ่ม/โอนลด** | | | **จำนวนรายการ/งบประมาณหลังโอน** | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | | | **จำนวนรายการ/งบประมาณ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | | | **งบประมาณคงเหลือ**  **จากการดำเนิน**  **การ** |
| **ราย**  **การ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **เพิ่ม/ลด** | **ราย**  **การ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ราย การ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ราย**  **การ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** | **ราย การ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** | **ราย การ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** |  |
| **1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **1** | **20,000.00** | **-** | **-** | **-** | **1** | **20,000.00** | **1** | **100.00** | **17,000.00** | **85.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3,000.00** |
| **2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **1** | **300,000.00** | **-** | **-** | **-** | **1** | **300,000.00** | **1** | **100.00** | **298,954.00** | **99.65** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,046.00** |
| **3. วัสดุกีฬา** | **1** | **10,000.00** | **-** | **-** | **-** | **1** | **10,000.00** | **1** | **100.00** | **10,000.00** | **100.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. วัสดุก่อสร้าง** | **1** | **2,500,000.00** | **+** | **-** | **2,700,000.00** | **1** | **5,200,000.00** | **1** | **100.00** | **5,191,549.00** | **99.84** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,451.00** |
| **รวม** | **4** | **2,830,000.00** | **+** | **-** | **2,700,000.00** | **4** | **5,530,000.00** | **4** | **100.00** | **5,517,503.00** | **99.77** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12,497.00** |

-5-

**4. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4**

**(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ได้จัดสรร**  **(บาท)** | **งบประมาณรายได้**  **ของหน่วยงาน**  **(บาท)** | **จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น**  **(บาท)** | **จำนวนเงิน**  **ทำสัญญา** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินงาน** |
| **1.** | **โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ** | **11,196,000.00** | **1,244,000.00** | **12,440,000.00** | **9,940,000.00** | **1,269,800.00** | **2,500,000.00** | **อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง** |
| **2.** | **โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราษีไศล ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ** | **11,196,000.00** | **1,244,000.00** | **12,440,000.00** | **11,196,000.00** | **-** | **1,244,000.00** | **อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง** |
| **3.** | **โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ** | **11,196,000.00** | **1,244,000.00** | **12,440,000.00** | **10,288,000.00** | **-** | **2,152,000.00** | **อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง** |
| **4.** | **โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบานสิริขุนหาญ ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ** | **9,559,800.00** | **1,062,200.00** | **10,622,000.00** | **8,290,000.00** | **-** | **2,332,000.00** | **อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง** |
| **รวม** | | **43,147,800.00** | **4,794,200.00** | **47,942,000.00** | **39,714,000.00** | **-** | **8,228,000.00** | **ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ** |